第1期

眉县人民政府办公室                  2025年1月10日

2024年县政府工作报告重点任务

全年完成情况通报

根据《眉县人民政府关于分解下达2024年政府工作报告重点任务的通知》（眉政发〔2024〕3号）要求，县政府督查室对全县124 项重点任务完成情况开展了专项督查。从督查情况看，各镇街、各部门能够深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，深化“三个年”活动，加速“五个眉县”建设，较好地完成了各项重点任务，基本实现了预期目标，现将全年任务完成情况通报如下。

附件：2024年县政府工作报告重点任务完成情况

附件

2024年县政府工作报告重点任务完成情况

| 序号 | 重点工作及完成指标 | 责任（牵头）单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长6%。 | 发改局 | 预计全县地区生产总值增长6.1％。 |  |
| 2 | 全县固定资产投资增长7%。 | 发改局 | 预计全年固定资产投资增长18%以上。 |  |
| 3 | 全县城镇和农村居民人均可支配收入分别增长5%、6.5%左右。 | 人社局 | 预计全县城镇人均可支配收入增长5%。 |  |
|  |  | 农业农村局 | 预计全县农村居民人均可支配收入增长6.5%。 |  |
| 4 | 全县财政收入同口径增长5%。 | 财政局 | 全县一般公共预算收入完成48030万元，同比增收2512万元，增幅5.5% |  |
| 5 | 全县规模以上工业增加值增长8%。 | 商务和工业信息化局 | 预计全年规上工业增加值增长10%。 |  |
| 6 | 全县社会消费品零售总额增长8%。 | 商务和工业信息化局 | 预计全年社会消费品零售总额增长12%。 |  |
| 7 | 全县城镇新增就业3500人以上。 | 人社局 | 全县城镇新增就业4405人，完成全年任务3450人的125.9%。 |  |
| 8 | 全县单位生产总值能耗降幅2%以上。 | 发改局 | 省市未公布该数据。 |  |
| 9 | 实施农民增收促进行动，加快品种选育、模式推广，抓建全程机械化果园3个、设施果园4个、数字果园5个，建成“四改五提升”示范园5000亩，推动猕猴桃产业质效双升。 | 农业农村局 | 建设田家寨村、枣林村、兄弟果业等高标准猕猴桃全程机械化示范园3个，中亿合作社、正阳合作社、兄弟果业合作社、豆家河村示范园等设施果园4个，郝口坡村、田家寨村、齐峰农庄、文谢村、肖里沟村等数字果园5个，建成高标准示范园5100亩，推动猕猴桃产业质效双升。 |  |
| 10 | 探索联农带农新机制，试点“企业+集体经济组织+农场主+农户”经营新模式，年内发展订单生产12万亩，托管果园6万亩。 | 农业农村局 | 支持齐峰、金桥、百泽异美园等重点果业合作社发展订单12.2万亩，开展果园植保、施肥等服务社会化服务6.3万亩。 |  |
| 11 | 开展农产品加工增值提升行动，实施“数商兴农”和农产品仓储保鲜设施建设工程，改造提升小型仓储保鲜设施，抓好国家骨干冷链物流园、猕猴桃数字经济产业园等项目建设，争创国家级农村产业融合发展示范园。 | 猕猴桃园区管委会 | 6万吨气调冷库项目冷库部分已建成投用，国家骨干冷链物流园项目正在进行基础施工，农村产业融合发展示范园已通过省级验收。 |  |
| 12 | 抓好全省农资生产储备中心项目建设。 | 供销联社 | 已完成3#厂房拆除及基础结构施工、验收。 |  |
| 13 | 实施农业品牌精品培育行动，与抖音、亚果会等平台合作，市场化办好第十三届中国（国际）猕猴桃产业发展大会暨博览会，组织开展主销城市营销推介会不少于10场次，加快即食猕猴桃技术研发推广，加速拓展国内国际市场，争创国家优势特色产业集群、农业产业强镇。 | 猕猴桃园区管委会 农业农村局 | 圆满完成了第二届猕猴桃博览会暨第十三届猕猴桃产业发展大会，举办第二届猕猴桃农餐融合美食节、戏曲文化展演，组织开展主销城市营销推介会17场次；支持齐峰、金桥等7家果业企业开展“即食”研究与推广，成立宝鸡市即食猕猴桃产业联盟，建设即食库10座，全县猕猴桃总产量53.9万吨，综合产值突破60亿元；齐峰果业等12家出口贸易企业成功入驻宝鸡综合保税区，果业企业出口猕猴桃鲜果及加工品8800吨，出口创汇8500万元。 |  |
| 14 | 深化“非农化、非粮化”整治，新建吨粮镇1个、吨粮村2个，建设高标准农田2万亩，实施灌区节水改造1万亩，确保粮食总产不少于7.1万吨。 | 农业农村局 自然资源局 水利局 | - 1.推广落实小麦宽幅沟播技术，建立千亩方5个，百亩方60个，超高产示范方6个，吨粮村1个，建设高标准农田2万亩，粮食总产7.8万吨。 - 2.全面推行耕地保护县镇村组四级“田长制”管理机制，设立县、镇、村、组四级田长办事机构96个，田长986名，自筹资金近10万元。 - 3.解放渠灌区续建配套与节水改造项目已完工；累计完成投资1434万元，新增恢复灌溉面积1.05万亩。 |  |
| 15 | 鼓励沿山镇村发展中草药种植和干鲜杂果等林下经济。 | 农业农村局 林业局 | 在齐镇、营头等沿山镇村发展中草药种植23820亩，推广猕猴桃林下种植羊肚菌等林菌、果菌等230亩。 |  |
| 16 | 统筹抓好畜禽水产养殖，发展稻渔综合种养1000亩，力争生猪年出栏量达9万头，肉鸡年出栏量达500万羽，年产奶量突破16万吨、水产品总产量稳定在2700吨。 | 农业农村局 | 增扩建稻渔综合种养2000亩，生猪出栏10.06万头，白羽肉鸡出栏503.2万羽，肉蛋奶总产达到17.92万吨，水产品产量2822吨，实现渔业产值9500万元。 |  |
| 17 | 大力发展现代设施农业，推广草莓脱毒育苗、大樱桃设施栽培，强化农作物气象灾害风险监测预警，争创国家级猕猴桃气象服务中心，提升农业生产防灾减灾能力。 | 农业农村局 气象局 | - 1.发展常兴村生姜生产基地、保安堡村施蔬菜种植基地、南寨村香菇基地为主的果菜种植基地；投资1100万元建成集脱毒草莓组培、驯化、扩繁及栽培一体化产业园。 - 2.建成5套区域气象监测站，7套微型智能气象站，气象灾害监测密度由7km提升至5km；新建完成1套植被与物候观测系统和遥测试自动土壤水分观测系统，提升农业生产防灾减灾能力。国家级猕猴桃气象服务中心，已于2024年2月通过中国气象局、农业农村部联合认定。 |  |
| 18 | 深入推进乡村建设“五大行动”，抓好总投资5400万元的123个农村基础设施建设项目，补齐农村基础短板。 | 农业农村局 发改局 | 2024年下达各级财政衔接资金8289万元，实施项目55个，目前已完工53个，项目完工率为96.4%，资金支付进度100%。 |  |
| 19 | 深入推进农村人居环境整治提升行动，集中连片整治提升村庄环境，开展“五美庭院”建设，改造农村户厕1000座，打造厕所革命整村推进示范村6个。 | 农业农村局 | 建成省级“五美庭院”示范村1个、示范户3户，改造农村户厕1080座，打造厕所革命整村推进示范村8个。 |  |
| 20 | 实施营头村等12处黑臭水体治理，建成农村生活污水处理站10座。 | 生态环境局 | 投资820万元对全县12处黑臭水体进行全面治理，完成眉县农村黑臭水体治理项目主体工程的70%。 |  |
| 21 | 深入实施农村集体经济“消薄培强”行动，探索组建“强村公司”，新建集体经济项目30个，力争年收入50万元以上村达到15个、100万元以上村达到4个。 | 农业农村局 | 实施集体经济项目18个，村集体经济年收益达10-50万元的村69个，年收益50万元以上村达到14个、100万元以上村达到4个。 |  |
| 22 | 抓建市县乡村振兴示范镇村15个，争创省级“千万工程”示范村2个以上。 | 农业农村局 | 建设市级重点村8个、县级重点村13个，创建省级“千万工程”示范村3个。 |  |
| 23 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，发挥“一村一警一法律顾问”作用，推动平安乡村建设。 | 司法局 公安局 | 成立眉县司法行政系统开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解工作领导小组，举办2024年人民调解员暨“法律明白人”培训会，开展“一村(社区)一法律顾问”考核工作。 |  |
| 24 | 加快推进市域社会治理现代化，健全共建共治共享乡村治理制度，发挥“一约四会”作用，推广“三三一”人民调解模式，应用积分制、清单制、网格化、数字化等有效治理方式，争创省级民主法治示范村（社区）2个。 | 司法局 民政局 | 持续推进“三三一”司法调解模式，对各类社会矛盾纠纷、风险隐患开展全面大排查、大起底活动12次，排查矛盾纠纷82件，化解矛盾纠纷82件，化解率100%；为政务大厅、信访大厅安装公共法律服务自助终端机50台；成功创建横渠村、上庙村、枣林村3个省级民主法治示范村。 |  |
| 25 | 探索“五治”融合基层善治路径，持续推进移风易俗，抓好高价彩礼、大操大办等突出问题专项治理，开展“美丽庭院”“文明家庭”“孝老爱亲”等模范评选表彰活动，加快培树文明新风。 | 民政局 | 印发《关于深入推进移风易俗深化婚俗改革工作的通知》，制定和完善红白理事会相关章程，倡导各村充分利用村史馆、家风馆等传统文明教育阵地，广泛宣传婚俗改革等移风易俗相关政策。 |  |
| 26 | 实施高素质农民培育计划，发掘“土专家”、引进“农创客”、培育“田秀才”，壮大“新农人”队伍，夯实乡村振兴人才支撑。 | 农业农村局 | 培育省级高素质农民42名，市级高素质农民50名，新农人60余人，1人荣获全国农业经理人技能竞赛二等奖；首创“眉县桃把式”劳务品牌，已创建为市级劳务品牌，培育“桃把式”人才3173名；我县被列入全国高素质农民培育学用贯通试点县。 |  |
| 27 | 以集约高效为目标，修编完善园区总规及专项规划，探索推行“管委会+平台公司”管理体制改革，推进园区市场化管理运营。 | 经开区管委会 | 1.眉县经济技术开发区总体规划修编送审稿已完成编制，通过内部评审和专家评审；环境影响报告书已送至陕西省生态环境厅规划环评室，等待审批。 2.眉县科技工业园开发有限公司和眉县两河新区开发有限公司已开始运营。 |  |
| 28 | 抓好总投资5亿元的经开区标准化厂房、首善西片区污水处理厂等5个基础设施项目。 | 经开区管委会 首善街办 常兴镇 | - 1.经开区标准化厂房已完成12栋厂房建设，8栋已达到交付标准；已入住企业3户，出租4栋。 - 2.首善西片区污水处理厂项目已完成污水管网铺设，提升泵站建设工程设计已走申报程序。 - 3.常兴纺织工业园标准化厂房建设项目已完工，待消防验收通过后进行最后竣工验收工作。 |  |
| 29 | 加强园区周边生活配套设施建设，建立“员工驿站”服务保障平台、专业化产业服务机构，支持龙头企业组建企业联盟，提升园区承载能力。 | 经开区管委会 | - 1.园区新建一批新能源充电桩。 - 2.经开区下设综合服务中心窗口，不断完善企业、员工及居民的保障服务平台。 3.帮助眉县新材料企业联合会通过线上线下搜集行业相关信息；深入园区钛材企业调研，促进企业间合作。 |  |
| 30 | 强化园区要素保障，实行“标准地+承诺制”改革，动态储备建设用地1000亩，推动签约项目“拿地即开工”。 | 自然资源局 | - 2024年土地储备计划共新增56个项目3544.461亩。完成新能源设备（眉县）研发智造中心建设项目“标准地”供应34.9995亩，中墨绿色生态智能纺织科技园项目“标准地”供应420.3465亩。 |  |
| 31 | 构建“一园区一主办行”金融服务模式，实施“周末人才”计划，柔性引进关键技术人才，提升园区发展“软实力”。 | 经开区管委会 | 与相关银行对接，走访调查，持续优化小微企业贷款审批和发放流程，提高信贷服务便利，为企业拓宽融资平台和渠道。 |  |
| 32 | 抓好总投资6.4亿元的农夫山泉智慧化供应链等9个工业技改项目，确保新增产值10亿元以上。 | 商务和工业信息化局 | 总投资6.99亿元，年度投资5.18亿元的13个工业技改项目，截至目前，已完成投资5.17亿元，占年度投资的99.81%。其中农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司的年产15.8万吨饮料生产线技改项目、宝鸡腾远新金属材料有限公司的高性能耐高温特种钛金属材料、陕西秦塬纺织有限公司的纺纱车间生产线技术改造等12个项目已建成投产。 |  |
| 33 | 实施中小微企业梯度培育工程，新增规上工业企业5户以上。 |  | 截至目前，已培育规上工业企业11户。 |  |
| 34 | 深化产学研合作，设立1亿元园区产业引导基金，用好2000万元工业发展基金，发挥秦创原“卫星岛”协同科创载体作用，培育科技型企业12户，发展“专精特新”企业5户，吸纳技术合同交易额不少于1.6亿元。 | 经开区管委会 商务和工业信息化局 | - 1.共接待参观考察客商18次；眉县经济技术开发区完成技术合同交易总额为5674万元；成功培育科技型中小企业共45户（一区四园）。 - 2.入库科技型中小企业52户，新增高新技术企业12户、瞪羚企业2户，认定省级“专精特新”企业6户，完成技术合同交易额1.9亿元。 |  |
| 35 | 实施制造业数字化赋能行动，加快规上工业企业数字化改造，新建数字化智能工厂2户以上，培育国家级“两化融合”贯标企业5户以上。 | 商务和工业信息化局 | 指导康控科技、渤宇泰特种金属2户企业申报云上平台企业；长达纺织、雷诺贝尔创建协同制造工业数字化智能工厂。新兴建材、百贤酒业、秦泰鑫纺织等5户企业创建“两化融合”贯标企业。 |  |
| 36 | 积极发展新质生产力，加快国家知识产权强县试点县建设。 | 市场监管局 | 组织齐峰果业参加中国商标品牌节展销，组织2024年陕西好商标企业参加发布会；浙江省知识产权局来我县眉县猕猴桃国家地理标志产品保护示范区、省地理标志产品检验检测（宝鸡）中心调研；陕西省地理标志产品检验检测（宝鸡）中心成功入选2024年西部示范知识产权强省建设优秀案例。 |  |
| 37 | 抓紧中墨纺织科技园、长达纺织自动化纺纱生产线等5个项目，推动纺织服装产业链向高端化转型。 | 各重点产业链 副链长单位 | 中墨纺织科技园项目年度投资3亿元，已完成3.3亿元，完成率110%。主干道路硬化已完成，正在搭建南区厂房钢构，预计2025年一季度南区建成。 |  |
| 38 | 支持秦宝食品、老实人供应链等5个项目建设，促进食品饮料（酒）产业链绿色化发展。 |  | 陕粮农生鲜食品加工生产线项目、老实人生鲜供应链中心建设项目、伊明食品熟食制品加工项目均已建成投用。 |  |
| 39 | 力促钛铁低碳智能制造园、钛合金新材料生产加工等7个项目尽快建成达产，实现钛及钛合金产业链延链补链。 |  | 涉及钛产业项目全部开工，截至12月，完成投资6.68亿元，占年度计划任务的100.3%。 |  |
| 40 | 加快推进淮海钠电车辆产业园、紫荆浩宇等3个项目，支持汽车配件制造产业链做大做强。 |  | 淮海钠电项目、紫荆浩宇项目均已全面满负荷生产。组织外出考察学习，完成《眉县首善汽车配件制造产业园发展情况的调研报告》1篇。 |  |
| 41 | 抓好东腾数控自动化生产线等8个项目，推动机械制造产业链智能化发展。 |  | 2024年实施的机械制造产业链工业项目8个，截至12月底，完成投资2.58亿元，占年度计划投资额的84.87%。其中：鑫众智联钢化玻璃加工生产线项目、新兴建材厂房及生产线改造项目、东腾精密数控自动化生产线建设项目、春翔窑炉配件库房建设项目、雷诺贝尔蜂窝板生产线项目等5个项目已建成投产；华灿电讯年产8000万套通信器材及设备生产线项目已完成所有基础设施建设。 |  |
| 42 | 围绕省级公共文化服务高质量发展示范县创建，抓好智慧图书馆、数字文化馆建设，改造提升镇街文化站8个。 | 文旅局 | - 1.印发《关于持续推进第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范县创建工作的通知》，对各镇街、部门创建工作开展情况进行督查，先后下发《交办函》《通报》9份。 - 2.完成智慧图书馆、数字文化馆项目建设。 - 3.申报特级综合文化站1个、一级镇街综合文化站5个，二级镇综合文化站2个，省级公共文化服务高质量发展示范镇2个，市级公共文化服务高质量发展示范镇、村（社区）各3个，参评率、上等率达到100%。首善街道成功创建为第四批省级公共文化服务高质量发展示范街道。 |  |
| 43 | 实施全民阅读、全民艺术普及行动，打造城市书房、城市书吧、文化驿站不少于4个，争创国家三级博物馆、二级文化馆。 |  | - 1.实施全民阅读、全民艺术普及行动，组织举办诗词飞花令等活动110余场次，开展戏曲进乡村文化惠民演出79场次；推出各类数字资源610余期，惠及群众约4.2万余人次；2024年“三秦书月 书香宝鸡”全民阅读月暨公共图书馆服务宣传周活动启动仪式在我县举行。 - 2.建成华东上海城、白起公园、六艺坊城市书房3处，首善街道城市书屋1个；白起公园、华东上海城2个城市书房荣获全市首批“最美城市书房”荣誉称号。 - 3.眉县博物馆获评国家二级博物馆。 |  |
| 44 | 实施文化惠民工程，举办文艺下乡展演活动200场次以上，让更多文艺精品走进广大群众。 |  | 开展各类群众文化活动200余场次，戏曲进乡村文化惠民演出79场次，公益电影放映1140场次，各类线上文艺培训、讲座、展播展览等活动610余期，惠及群众达23万人次。 |  |
| 45 | 落实新时代文物工作方针，启动第四次全国文物普查，守好历史文脉。 |  | 召开眉县第四次全国文物普查领导小组工作会，成立我县普查工作队；完成市普查队在我县实地调查工作，实际调查276家，新发现49处，反馈问题4大类28个，正在开展县级核实。 |  |
| 46 | 支持太白山围绕构建“一廊两区三园”空间布局，全力打造文旅商体康高质量融合发展示范区，加快太白溪谷等23个文旅项目建设，确保太白山足球运动中心等12个项目建成投用。 | 太白山旅游区管委会 文旅局 | 全县年度17个文旅重点项目总投资8.4亿元，完成8.4亿元，完成率100%；太白山管委会23个重点项目年度计划投资14.78亿元，已完成投资15.23亿元，占任务的105.2%，开工率100%。 |  |
| 47 | 支持太白山完善实景演艺、房车营地、露营体验等旅游业态，拓市场、增客流，做旺太白山人气。 | 太白山旅游区管委会 | 谋划储备园区基础设施建设、养老服务中心、全民健身运动公园、太白山亲子乐园等64个特色文旅项目，总投资66.44亿元，占全年总投资任务的184.6%。其中太白山旅游基础设施项目、太白山足球运动中心项目、陕西太白山国家森林公园观光游览设备更新提升等项目已争取中央预算内专项资金1.47亿，目前到位资金1.47万元。 |  |
| 48 | 加强与知名文旅集团合作，推动横渠书院市场化运营。 | 文旅局 | 9月12日，项目已完成竣工备案，横渠书院已完全具备开放运营的条件。近期与宝鸡桃花源书院、山谷研学、中南无山居有限公司进行洽谈，达成初步合作意向，正在编制全新研学课程，自国庆节后开始接待团体研学。 |  |
| 49 | 做精乡村旅游，打造“百户千床”精品民宿，建成汤峪镇楼观塬田园综合体，齐镇斜峪关村创建省级乡村旅游示范村，让美丽乡村促成“美丽经济”。 |  | 印发《眉县“百户千床”精品旅游民宿发展实施意见》，出台政策解读，逸乐民宿、金捷瑞民宿、观岚小院、陌野民宿四家民宿入选市级等级旅游民宿；汤峪镇楼观塬田园综合体已完成规划设计；齐镇斜峪关村成功入选省级乡村旅游示范村推荐名录。 |  |
| 50 | 深化全域旅游“八个一”行动，培塑特色文创产品，以文化“出新”换文旅“出彩”。 |  | 参加全市文旅高质量发展“八个一”擂台赛，获得第三名。提升“太白唐宴”“郿坞宴”“猕猴桃宴”市场知名度，在“张载宴”基础上，新开发“状元宴”等系列菜品；出台《眉县“百户千床”精品旅游民宿发展实施意见》，86户通过县级认定，观岚小院等4户入选市级名录；新编舞剧《大宋梦华--横渠流芳》，赴银川、西安等地展演，获得一致好评；新创作《人间仙境太白山》《张载颂》主题歌曲；开发太白山纪、张载关学等系列文创产品600余种；成功举办第十三届太白山旅游登山大会等各类赛事活动，出台多条门票优惠政策及惠民措施，进一步提升眉县和太白山旅游知名度。 |  |
| 51 | 做大赛事经济、会展经济，精心策划温泉节、音乐节等特色旅游活动，积极筹办登山节、“村BA”等精品体育赛事，推动赛会“流量”变现文旅“留量”、转化经济“增量”。 | 文旅局 教体局 太白山旅游区管委会 | 1.先后举办2024年百家入境旅行走进眉县活动、天津小麻花来眉过大年等活动，参加市文旅局组织第十三届宝鸡市文化旅游节、2024宝鸡文化旅游宣传营销暨陇县文化旅游（成都）推介会等各类活动，推动旅游+融合发展，提升了眉县文旅品牌的知名度。 2.举办“全民健身 运动三秦”陕西省群众五级联赛、第十三届太白山旅游登山大会、宝鸡市乡村篮球大赛（村BA）等70多场体育赛事活动，建成眉坞体育运动公园等健身场所，体育馆、全民健身中心和太白山足球运动中心项目稳步推进，初步已形成“体育+康养+旅游+猕猴桃+文化+N”等体育城市建设模式。 3.成功举办国庆节主题活动，参加2024中国国际旅游交易会、宝鸡文旅品牌新媒体宣传营销能力提升班并进行现场推介，推出冬春季“一票互游”优惠政策，11月16日，央视新闻频道对太白山雪景进行宣传报道。 |  |
| 52 | 全年接待游客突破1000万人次，实现旅游综合收入80亿元以上。 | 文旅局 | 全年旅游接待人数912万人次，同比增长13.3%；旅游综合收入72.6亿元，同比增长25.4% |  |
| 53 | 持续实施县域商业体系提升工程，支持明润优康通建设村级连锁网点20个以上，实现村级网点全覆盖，争创全国县域商业“领跑县”。 | 商务和工业信息化局 | 支持明润优康通加大村级连锁网点建设，新增网点30个，商品配送能力增加15%；入选商务部公布的全国第二批县域商业“领跑县”典型案例。 |  |
| 54 | 做强流量经济，培育壮大新型消费，新增限上批零住餐企业5户以上。 | 商务和工业信息化局 | 培育限上企业32户。 |  |
| 55 | 全年电商销售额突破30亿元。 | 供销联社 | 截至目前，眉县实现电子商务交易额47.7亿元，同比增长17.03%，网络零售额34.2亿元，同比增长21.04%，其中猕猴桃网络零售额13.9亿元，同比增长24.09%。 |  |
| 56 | 支持壮大夜间经济，策划举办“眉”好生活·乐购眉县、啤酒美食节等系列促销活动不少于40场次。 | 商务和工业信息化局 | 截至目前，累计开展各类促消费活动53场次，拉动消费2.6亿元。 |  |
| 57 | 主动融入“一带一路”，支持淮海车业、秦塬纺织、齐峰果业等企业扩展海外市场，力争全年外贸进出口额同比增长8%以上。 |  | 组织秦塬纺织、齐峰果业等企业参加进博会、广交会、德国农产品博览会以及香港亚洲国际果蔬展览会等国际展会，增加外贸订单，稳定外贸出口；发展跨境电商，华远纺织已经完成跨境电商海关注册，相关业务陆续开展。截至目前，培育新增外贸企业7户，完成外贸进出口总额3.1亿元。 |  |
| 58 | 实施招大引强突破行动，瞄准行业龙头、总部企业，开展领导干部带头招商，县级领导、正科级干部每人引进亿元以上、2000万元以上产业化项目不少于1个。 | 招商局 | 先后由县级领导带队外出开展招商活动26次，拜访企业108户，对接项目111个。新引进项目62个，其中10亿元以上项目3个，亿元以上项目16个。 |  |
| 59 | 坚持链式招商，聚焦四大集群、六条产业链抓招引，年内每个产业链引进链上“数字型”“补充型”“填空型”亿元以上项目不少于5个。 | 各产业招商小分队 牵头单位 | - 1.经开区：赴黑龙江、沈阳、攀枝花、西安、宝鸡等地开展招商拜促活动36次，引进钛及钛合金产业链项目6个。 - 2.市场监管局：农夫山泉（陕西）红河谷饮料有限公司瓶装水生产线、陕西醉茴春酒业有限公司扩建、陕西伊明食品股份有限公司二期熟食生产等项目已批量投产。 - 3.商信局：开展招商活动4次，钢化玻璃生产加工项目已建成投产，金属复合材料制造及工艺生产线项目已建成投产，陕西建华恒盛新能源科技有限公司累计实现产值2.12亿元。 - 4.首善街办：赴上海等地外出招商引资6次，招引项目12个，合同引资5.9958亿元，招商引资到位资金2.8亿元，完成年度任务的112%；新招引落户企业5户，实现当年建设、当年投产、当年达效3户。 - 5.常兴镇：先后赴江苏连云港、河北秦皇岛、广东广州、深圳等地开展外出招商活动4次，新签约及落地在建项目8个，实际使用内资3.6亿元，占年度任务的144%。 |  |
| 60 | 做实会展招商、驻点招商、以商招商，力争全年签约落地亿元以上产业化项目不少于30个，5亿元以上项目不少于5个，10亿元以上项目不少于3个，到位资金不少于150亿元，引进外企2户以上，外资500万美元以上。 | 招商局 | 新引进项目62个，亿元以上项目16个，其中5亿元以上项目4个（包含10亿元以上项目3个）。全县实际使用内资23.45亿元，占任务的123.44%；省际实际使用内资19.29亿元，占任务的120.59%；实际使用外资302万美元，占任务的100.67%。 |  |
| 61 | 深化“高质量项目推进年”活动，全力推进年度投资69亿元的169个重点项目建设，确保百泽异美园气调保鲜库等122个项目建成投产，力促华灿电讯通信设备生产线等47个项目形成更多实物量。 | 发改局 | 总投资305.4亿元的169个县级重点项目，年度投资69亿元，完成年度投资95.4亿元，完成率138.8%。百泽异美园气调保鲜库等122个项目建成投产；47个续建项目超序时进度。 |  |
| 62 | 实施“四个一批”项目动态管理，严格“三色预警+三色督办”“周调度、月通报、季评比、半年考核”机制，强化用地、金融等要素保障，确保重点项目6月底前全部开工建设。 |  | 全县169个县级重点项目在6月底前开工率达到100%。 |  |
| 63 | 加快81个重大项目前期手续办理，争取大镇沟抽水蓄能电站项目纳规入库。 |  | 督促81个重大项目加快前期手续，目前眉坞体育公园等12个项目下达中省投资资金1.48亿元；眉县城西公共停车场等3个项目下达专项债券2.79亿元；6个增发国债项目已下达资金9556万元；太白山国家森林公园观光游览设施更新提升等3个项目下达超长期特别国债资金1.35亿元。大镇沟抽水蓄能项目已纳入国家抽水蓄能中长期规划（2021--2035年）储备项目库。 |  |
| 64 | 建立重大前期项目、“小而美”民生项目和县级重点项目库，用好1000万元项目前期经费，做大做优“千亿大盘”储备，全年谋划入库亿元以上产业化项目不少于100个。 |  | 今年滚动储备新入库项目926个，总投资570亿元，亿元以上项目139个，目前在库项目2166个，总投资3275亿元。 |  |
| 65 | 紧盯上级投资方向，跑项目争资金，全年争取中省资金不少于20亿元。 | 财政局 | 截至目前，全县共争取中省资金22.93亿元，占市下达任务的105.1%，超序时进度13.43个百分点。 |  |
| 66 | 健全完善“跨域通办”工作机制，加快推动“高效办成一件事”集成改革，推进县镇村三级政务服务体系统一管理，实现高频政务服务事项“一网通办”。 | 行政审批局 | - 1.探索跨区域通办新模式，与16家县区签订战略合作协议，与山东省、江苏省、河南省3省23县区签订政务服务合作协议，共办结50件跨域通办业务。 - 2.按时间节点完成第一二批高效办成一件事的测试点亮工作，截止目前，已经完成16个一件事上线测试工作，通过系统共办结230件，12月底前实现国家下达的21个“一件事”上线运行。 - 3.全县4个政务分中心、8个镇（街）便民服务中心、97个村（社区）便民服务站全部完成规范化高标准提档升级建设。 - 4.全县共梳理政务服务事项1761项，网上可办1624项，最多跑一次1373项，“一网通办”率达98.21%以上。 |  |
| 67 | 推行工程建设项目“极简审批”模式，落实“项目管家”帮办代办制度，推动项目建设提速增效。 |  | - 1.“极简审批”模式各项任务按时序进度开展，为34个项目核发电子施工许可证，实现施工许可证线上“一网通办”。 - 2.组建20人管家服务队伍，为48个项目配置管家，开展集中政策解读7场次，受益项目单位40余户，协调解决规划、环评、施工、消防等审批问题60余件。 |  |
| 68 | 深化“亩均论英雄”综合改革，盘活供而未用土地230亩，处置批而未供土地300亩，促进土地集约高效利用。 | 自然资源局 | 盘活供而未用土地618.936亩，处置批而未供土地463.824亩。 |  |
| 69 | 优化民营经济发展环境，按期完成民营企业账款清欠任务。 | 商务和工业信息化局 | 截止7月30日，实现台账内拖欠账款“应清尽清”目标。 |  |
| 70 | 落实中省市各项税费支持政策，探索推行“周末不打烊预约服务”，实行政银企恳谈月例会制度，做实“专班＋专员”服务，及时解决企业难题，让企业安心投资、放心发展。 |  | 探索融资服务方式，在县政务中心设立“眉县四贷促进金融服务站”，宣传融资政策；完成“陕企通”注册3465户，在“眉坞联企通”上传政策112个；承担民营经济任务的8个单位，按时序进度推进重点项目建设、政银企恳谈、延链招商等工作；联企干部协助企业解决困难和问题180件。 |  |
| 71 | 打通对外交通“大动脉”，全力保障重大交通项目建设，平稳有序推进项目用地征迁，力争年内眉太高速建成通车，关环高速、鄠周眉高速、310国道改扩建全线开工。 | 交通局 | 1.眉太高速征迁工作已全面完成。 2.鄠周眉高速征地全面完成，坟墓全部迁移完成，特殊拆迁物完成4处。 3.关环高速征地完成78%，坟墓全部迁移完成，房屋拆迁2户，杆线管网迁改98处，签订协议13处。 4.310国道改扩建完成房屋拆迁3户，完成西沙河东段天然气征地改迁，涉及镇街安置用地和迁坟用地选址已初步确定。 |  |
| 72 | 畅通内部交通“微循环”，大力发展智慧交通，推动滨河三级客运站建成投用，完成眉凤路、横张路等22.5公里农村公路改造提升，争创全国第二批城乡交通运输一体化示范县。 |  | - 1.汤交路改造提升、坡底下村至槐汤路旅游公路改造提升已全面建成通车；农邦优品现代农业产业园道路改造提升已完工；渭北环线公路改造提升正在对加宽段进行施工，完成年度投资任务的100%；横渠镇至张载墓公路改造提升加宽段路基回填、压实等工程已完工；眉斜路改扩建目前齐镇至县城段完成征地57亩，房屋拆迁32户，完成投资3500万元。 - 2.推进交通运输一体化示范县创建，新建三级客运站1个，更新纯电动公交车电瓶20辆，更新新能源纯电动出租车70辆，优化公交线路8条，开通城区环城线路2条，新建公交候车亭50座，开通市际定制客运线路2条，开通机场专线1条。 |  |
| 73 | 以“一环一轴一片区”为建设重点，持续实施城市更新行动，加快荣华路片区千亩地块综合开发，重塑荣华路商业步行街，建成城西公共停车场，打通张载北路，改造提升老旧小区4个，更新燃气管网11公里，加快推进渭阳路雨污分流项目建设，推动城区停车位资产盘活实体化运行，持续优化居民生活条件。 | 住建局 | 1.荣华路片区千亩地块综合开发正在征求有关方面意见，回迁安置区域部分房屋拆除工作已经全面启动，安置方案正在优化完善。 2.停车泊位划线和编号工作已经全面完成，已购置巡检车辆4台，完成地磁系统安装2000套，停车收费工作平稳正常运转。 3.眉县县城片区燃气管网改造项目已完工，投入使用；渭阳路雨污分流项目、老旧小区燃气项目已建设完成。 |  |
| 74 | 落实落细“街长制”，开展市容治脏、交通治堵、马路治乱专项行动，每季度打造标杆示范路街3条，争创省级生活垃圾分类示范县。 | 城管执法局 | - 1.成功创建园林绿化精品示范道路1条（平阳街西段）、市级园林式居住区两个（天龙新城、盛世名苑）。 - 2.全年收集餐厨垃圾48吨左右，覆盖餐饮企业40户；全年共清理流动商户3862起，占道经营848起。 - 3.眉县数字化运营管理平台问题生成数量7267件，立案数4854件，结案数4854件，办结率100%。 |  |
| 75 | 常态化开展国卫复审工作。 | 卫健局 | - 1.开展为期2个月的全县集中综合整治活动，督导检查通报8期、提醒函26份、督办函5份，累计督促整改问题284条。集中综合整治持续发力，“老大难”问题和“三不管”地带得到了彻底整治。 - 2.对农贸市场、餐饮行业、城乡结合部、废品收购站和流动摊点等部位开展专项督导检查，截至目前，督导检查反馈问题737条，全部整改落实到位。 - 3.齐镇、金渠、营头在全省新申报创建国家卫生乡镇暗访评估得分位居前三，受到全省通报表扬。 - 4.长效落实“周五大扫除”“月末大整治”活动，包抓单位“门前三包”责任制落实到位，国卫复审创建长效机制已经建立。 |  |
| 76 | 新建5G基站50个，实现5G网络全覆盖。 | 商务和工业信息化局 | 全县累计完成5G基站建设397个，实现重点场所、重点企业（园区）全覆盖，县域千兆光网覆盖100%。 |  |
| 77 | 发挥数字眉县运营管理平台作用，推动城市运行管理“一网统管”，提升县城精细化、智能化管理水平。 | 发改局 | 1.在全市县区首家建成数字眉县运营管理中心，搭载领导驾驶舱9个、智慧应用场景3个、重大事件指挥平台1个，达到“一屏观全县、一网管全城”。 2.加快推进数字工业，农夫山泉、淮海新能源微车等一批数字化车间及生产线上线运行，帛宇纺织数字化管理平台建设入选全国“先进计算赋能新质生产力”典型应用案例。 3.建立FTP数据传输渠道，对接整合部门政务数据，形成数据资产总量2亿余条，向市级资源共享平台上传数据50余条，向需求单位推送共享政务数据资源30余条。 4.建成眉县视频融合平台，汇聚全县225路视频资源，新接入秦岭林区林火远程监控、治污设施监控等六个子平台，应用视频融合平台助力县公安局破获案件3起，协助城市执法局处理纠纷事件2起。 |  |
| 78 | 严格执行县镇国土空间规划和村庄实用性规划。 | 自然资源局 | 县级国土空间总体规划成果已于2024年7月31日经省政府批准，7个镇级国土空间规划成果已通过市级评审。 |  |
| 79 | 抓好电网电损治理改造项目建设。 | 供电分公司 | 2024年共下达项目66项，涉及金额6985万元，已全部完工。 |  |
| 80 | 抓好固体废物资源化处理项目建设。 | 城管执法局 | 眉县城乡生活垃圾压缩转运站建设项目已通过发改部门申报2025年中央预算内投资计划项目，目前已完成立项。 |  |
| 81 | 组建城乡供水安全中心，抓好供水公司运营管理，推进齐镇农村供水改革试点，加快城乡供水一体化步伐。 | 水利局 | 已组建城乡供水安全中心，成立眉县平阳城乡供水有限责任公司；在齐镇开展农村供水改革试点，推行公司运营管理，设立供水站，建成齐镇营业厅，专业化管理城乡供水业务，累计完成改造2060户。 |  |
| 82 | 强化镇区联城带村节点功能，抓好汤峪镇旅游文化服务设施、横渠镇张子民俗文化一条街和康养服务中心等产业项目，完成槐芽农贸街、金渠镇区改造提升，全力建设产业特而强、功能聚而合、形态精而美的特色产业小镇。 | 汤峪镇 横渠镇 槐芽镇 金渠镇 | 汤峪镇：投资59万元完成汤峪镇公共文化基础设施改造提升项目，投资154.5万元完成汤峪镇文化广场项目。 横渠镇：投资8400万元的太白山张子文化街区建成运营，日均客流量5000余人，带动就业300余人。 槐芽镇：镇区西站小型体育运动公园已实质性投入使用，弘文商业综合体已完成主体建设，成功举办各类文化活动20余次，开展各类商业活动，丰富群众夜间生活。 金渠镇：投资110万元，对镇区道路修缮提升及沥青铺设1056米，修复破损路缘石5处，新修检查井7个。 |  |
| 83 | 实施就业“十大行动”，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工、困难群众等重点群体就业，城镇登记失业率控制在3.5%以内。 | 人社局 | 全县城镇新增就业4405人、失业再就业1037人、就业困难人员实现就业524人，城镇登记失业率控制在1.73%；农村劳动力转移就业7.5万人，推荐安置高校毕业生就业见习164人；全县脱贫人口务工规模在14925人，高于目标任务105人。 |  |
| 84 | 深入推进职业技能提升行动，举办技能培训30场次以上，培育就业帮扶基地和社区工厂各1个。 |  | 开展计算机维修工、农产品购销员、母婴护理员、养老护理员、叉车工等职业技能培训20个班次864人；新增社区工厂1个，就业帮扶基地2个。 |  |
| 85 | 积极引进人力资源公司，开展“春风行动”等线上线下专题招聘活动不少于25场次，落实各项稳岗就业政策，城镇新增就业3500人以上，实现农村劳动力转移就业6万人以上。 |  | 举办春风行动系列招聘会28场次，直播带岗47期，促成就业5000余人。为63家单位164名见习人员发放见习补贴和指导费170.93万元，为130人发放失业保险金及补助金124.72万元，兑现灵活就业人员社会保险补贴72人44.8万元，发放一次性求职补贴2.5万元，一次性创业补贴3.5万元，职业技能培训补贴130.1万元；为198家企业发放稳岗返还补贴166.75万元。全县城镇新增就业4405人，农村劳动力转移就业7.5万人。 |  |
| 86 | 加强创业政策支持，发放创业担保贷款6000万元，扶持自主创业100人。全力根治欠薪，保障农民工合法权益。 | 人社局 | 发放创贷8600万元，完成年度任务的143.4%。年内办结线索案件1199条，较去年同期下降10.3%，共为1188人追讨工资1036.91万元。 |  |
| 87 | 以创建全国义务教育优质均衡发展县和学前教育普及普惠县为抓手，加快第三中学、第六小学等项目建设，建成第四幼儿园，改造提升中小学、幼儿园校舍20所，不断改善办学条件。 | 教体局 | 眉县第四幼儿园项目、2024年中小学幼儿园办学条件提升项目、2024年中小学幼儿园信息化提升项目、眉县2024年中小学操场改造及校园文化提升项目均已完工；眉县第三中学新建项目主体已全部封顶，眉县全民健身中心建设项目已完成内部装修前场地清理及准备工作。 |  |
| 88 | 实施“三名+”工程，推进集团化办学，培养省市级学科带头人、教学能手30人。巩固拓展“双减”成果，深入推进新高考综合改革，争创省级普通高中新课程新教材实验县。 |  | - 授牌成立 “名校+”教育共同体8个，“名校长+”工作室9个，“名师+”工作室20个；全年安排国省市县培训99个，参培4425人次；5人获市级优秀，推荐7名校园长加入省级教学名师工作室，13名教学能手加入市级教学名师工作室，评选44名教学技能竞赛优秀人员。接省上通知省级普通高中新课程新教材实验县暂停创建。 |  |
| 89 | 实施“医在眉县”计划，建成县人民医院二期，改造提升横渠中心卫生院，支持村卫生室改善就医条件，夯实医疗服务基础。 | 卫健局 | 1.眉县人民医院二期项目1号楼主体施工至10层，2号楼主体结构与二次结构已完成，3号楼传染病区扩建部分已建成并投入使用。 2.横渠中心卫生院提升改造项目医技楼改扩建部分完成桩基及基础圈梁浇筑和基础回填，宿舍楼完成房顶屋面改造。 3.对全县152个村卫生室服务能力建设开展自评，组织县级专家对24家进行抽检，并对自评结果、存在问题进行了通报。选派92名乡村医生分别参加市级乡村医生培训和中医药知识与技能培训，为314名村医配发出诊箱。 |  |
| 90 | 推进“健康眉县”建设，营头、金渠、齐镇创建国家卫生镇，在全市率先实现国卫镇全覆盖。 | 卫健局 | - 1.清单化推进17项健康眉县行动和8类健康细胞示范建设，对2023年度新创建的8类县级健康细胞674个示范点进行命名，对县人民医院二期项目和横渠镇中心卫生院项目进行健康影响评估，反馈整改建议12条。 - 2.我县县城、横渠、槐芽、汤峪、常兴顺利通过省级暗访评估，齐镇、金渠、营头在全省83个新申报创建国家卫生乡镇暗访评估得分位居前三，受到全省通报表扬。 |  |
| 91 | 深化紧密型县域医共体建设，推广县级医院托管镇卫生院模式，推动优质医疗资源扩容下沉。 |  | 1.将第三医院纳入县域医共体，对全县精神卫生工作统一管理，创新开展精神障碍社区康复试点，全县严重精神障碍患者规范管理率达96.67%。 2.优化县人民医院托管常兴医院管理体制，启动县中医院托管横渠中心卫生院，我县县镇托管模式被市卫健委综合医改专刊刊登推广。 3.在11所镇卫生院全面推行党组织领导的院长负责制，选派7名县级业务骨干担任中心卫生院业务副院长，下沉61名中高级职称人员帮扶11所镇卫生院，县镇协作共建特色专科12个，基层诊疗量占比达50%。 |  |
| 92 | 大力发展中医药事业，打造省级示范中医馆（阁）5个，顺利通过全国基层中医药工作先进单位和国家慢性病综合防控示范区验收复审。 |  | - 1.建成村卫生室中医阁20个，组织县级专家进行评估验收，全部达到“中医阁”标准；槐芽中心卫生院顺利通过省级示范中医馆验收。 - 2.创建全国基层中医药工作示范县，接受省市级专家检查2次，顺利通过市级评估验收，等待省级评估验收。 |  |
| 93 | 实施全民参保计划，巩固扩大参保覆盖面，深化医保支付方式改革，减轻群众就医负担。 | 医保局 | 1.2024年度全县城乡居民基本医疗保险参保243832人，参保率达到97.9%，特殊人群实现100%参保，圆满完成省市下达的征缴工作任务。 2.10月起全县16家一级医疗机构已顺利进入DIP实际付费阶段，全县各定点医疗机构实现DIP支付方式改革全覆盖。 |  |
| 94 | 健全分层分类救助帮扶机制，加大残疾人、低保边缘家庭等兜底保障力度，兜准兜牢民生底线。 | 民政局 | 累计发放残疾人两项补贴808.72万元，城乡低保资金6480.9384万元，特困供养资金1074.2811万元，发放大额临时救助资金156.299万元，下拨临时救助储备金275万元。 |  |
| 95 | 大力发展银发经济，积极探索互助式养老服务模式，开展经济困难失能老年人集中照护服务试点工作，完成困难家庭适老化改造140户。 |  | 完成176户困难家庭适老化改造，对6名经济困难失能老年人进行集中照护。 |  |
| 96 | 积极稳妥化解不动产“登记难”历史遗留问题。 | 自然资源局 | 确定住房领域不动产办证难方面问题项目24个，完成水利局家属楼等8个项目竣工验收，世纪新村等16个项目已完成首次登记，为370户群众登记发证。 |  |
| 97 | 加强退役军人服务和“双拥”工作，争创省级标杆型服务站5个以上。 | 退役军人事务局 | - 1.10月11日接受国家双拥模范县考评验收。 - 2.2024年符合政府安置工作的28名退役士兵已于9月中旬全部安置上岗。 - 3.全年共争取上级各类专项资金4100余万元，按时定额发放全县优抚对象优待抚恤补助等各类补助资金；先后为24名困难退役军人申请发放2024年省市县三级关爱基金7.3万元。 - 4.横渠镇“一部一站”，营头镇、景贤社区、郭何村等10个退役军人服务站已高标准完成建设。 |  |
| 98 | 实施秦岭峪口峪道生态环境综合治理管控三年行动，加快秦岭生态保护反馈问题整改，持续巩固秦岭“五乱”问题整治成效。 | 发改局 | - 1.今年以来，累计核查检查秦岭区域违建别墅点位26个，未发现问题反弹或新增；中省反馈秦岭区域问题1个，已按期完成整改；省级平台反馈我县19个疑似图斑均已完成现场取证，18个已通过省市审核。 - 2.62路视频监控已全部接入眉县数字政府监管平台，新增10路视频监控已投入使用，无人机累计飞行41小时15分钟、巡查636公里；县级领导带队检查巡查秦岭生态环境保护工作18次，33名网格员累计巡查5.68万公里，开展联合执法检查6轮次，秦岭生态保护能力持续提升。 |  |
| 99 | 夯实“林长制”责任，实施秦岭生态保护与修复项目，封山育林3万亩、修复退化林2万亩，完成尾矿库提升改造，争创国家森林城市。 | 林业局 自然资源局 | - 1.夯实“林长制”责任，全面推行“三单两函”机制提升巡林效能，封山育林0.6万亩、实施森林修复2万亩。6月初国家林草局通知暂停国家森林城市创建工作。 - 2.截止2023年年底，全县11个历史遗留矿山和10个退出矿业权矿山地质环境恢复治理已全面完成。 |  |
| 100 | 全面落实河（湖）长制，开展黄河流域“清废行动”，常态化排查整治入渭排污口，整治率达到70%以上，确保渭河出境断面水质稳定达标。 | 生态环境局 水利局 | 召开全县河湖长制会议1次、县级河长现场办公会8次，县镇村三级河长共巡河2000余次，封堵下河路口17处，查处水事违法案件7起。黄河流域固体废物倾倒反馈我县32个点位已全部完成整改。 |  |
| 101 | 推进全省首批低碳近零碳示范县创建，坚持精准降碳，严控新增“两高”项目准入，提升清洁能源、新能源供应比重，新建公共充电桩160个以上，建设屋顶光伏50万平方米以上。 | 生态环境局 发改局 | - 1.已完成《眉县低碳发展规划（2023—2030年）》《眉县低碳近零碳县试点示范建设方案（2023—2025）》等方案编制；太白山旅游区，眉县第三、第五小学，县委机关大院、生态环境局等低碳景区、低碳学校、低碳机关等低碳场景正在陆续开展。 - 2.建成投用公共充电桩181根，市下达任务140根，完成率113.13%；全县备案光伏项目总投资13.42亿元，完成投资6.34亿元，已建成面积64万㎡。 |  |
| 102 | 深入开展大气污染治理专项行动，强化源头治理，严管工业源、移动源、扬尘源，坚持“排查、整改”两手抓，聚焦重点区域，实施“红黄蓝”三级管控，动态管理“污染来源、行业部门、问题短板、工作措施”四个清单，强力推进尘气、空气、废气、烟气、油气“五气共治”。 | 生态环境局 | 1.完成7户企业环保绩效升级，完成173辆机动车及非移机械尾气检测。 2.全县空气综合指数同比改善7%，优良天数同比增加5天，重污染天数同比减少12天，PM2.5浓度同比上升2.5%。 |  |
| 103 | 扎实开展餐饮油烟、噪音扰民和恶臭异味整治，切实解决群众“家门口”环境问题。 | 城管执法局 | - 1.组建夜间执法小组，全年对城区在建工地夜间未审批施工噪音扰民情况进行不定时检查23次，依法查处夜间施工未申报噪音扰民行为3起。 - 2.开展大气重点排污单位专项执法检查，全年累计检查1225户次餐饮单位，现场规范不当操作等行为163次，限期整改问题42起，均按要求完成；动员城区重点区域餐饮单位开展年度油烟排放检测工作，累计发放检测通告60余份。 |  |
| 104 | 强化执法监管，常态化开展部门联合执法，综合运用自动监测、视频监控等技术手段，严查涉气违法行为。 | 生态环境局 | - 县生态环境局联合县商信局、城管执法局、发改局、首善街办对县城两个站点周边区域开展散煤专项检查；联合县交通局、交管大队，在310国道、姜眉路开展渣土车抛洒、超载专项整治；联合县公安局、市场监管局开展烟花爆竹巡查。对涉气工业企业开展日常性检查。 |  |
| 105 | 强化群防群控，完善县镇村三级联动机制，用好大气污染指挥调度系统，推动PM2.5、PM10等主要污染指标持续下降，全年优良天数达到270天以上。 |  | 发挥大气污染指挥调度平台作用，督促各镇街全力管控露天焚烧现象；全县空气综合指数4.12，同比改善7%；优良天数256，同比增加5天；重污染天数6天，同比减少12天；PM2.5浓度41微克/立方米，同比上升2.5%。 |  |
| 106 | 加强重点行业企业监管，严把建设用地土壤环境准入关口，做好工业、建筑等固废规范化处置，提升源头防控水平。 |  | 加强重点行业企业监管，严把建设用地土壤环境准入关口，完成8个“一住两公”地块的调查评审等防治任务，建设用地安全利用率达到100%。 |  |
| 107 | 常态化开展生活垃圾和农业面源污染治理，扎实推进化肥农药“双减量”，确保生活垃圾有效处理率、畜禽粪污资源化利用率分别达到90%和92%以上。 | 农业农村局 城管执法局 | 1.全面推广“组收集、村监督、第三方转运处理”垃圾清运处置机制，争取投资386.84万元；争取农业面源污染治理项目5000万元，开展粪污资源化推广利用技术；全县大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%，畜禽粪污综合利用率达93%。 2.各镇街配发垃圾箱7216个，布点工作全部完成，配备收运车辆12辆，49吨自卸式牵引车+车厢2辆，无害化处理率常年保持100%。 |  |
| 108 | 严厉打击盗采砂石土资源、破坏耕地、污染土壤等违法行为，规范运营国有标准化砂石厂。 | 公安局 自然资源局 水利局 | - 1.2024年以来办理非法采矿案7起，抓获犯罪嫌疑人10人，移送起诉5案8人，扣押违法所得88.9万元。开展违法占地动态巡查80余次，发现并制止各类违法行为13起，立案查处违法案件36宗，收缴罚款34.65万元，结案32宗，移交法院19宗，移送纪委线索9个，追究党政处分 5人。 - 2.规范运营国有标准化砂石厂，累计销售砂石207万吨，销售收入9719万元。 |  |
| 109 | 坚持底线思维和极限思维，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化排查整治消防、交通、燃气、旅游、建筑施工等领域风险隐患，严防较大安全事故发生。 | 应急管理局 | 1.认真落实治本攻坚三年行动，开展“十项攻坚任务”，培训企业法人70次1425人次，排查隐患9轮543个，重大隐患71个，完成整改69个。 2.强化重点领域安全防范。深刻汲取近期生产安全事故教训，聚焦燃气、非煤矿山、建筑施工（老旧小区）、消防、交通运输、烟花爆竹、校园、工贸等重点行业领域，开展为期1个月的安全生产大排查、大整治、大起底。 3.加强重点时段安全防范。印发《关于非法盗采矿产资源印发事故的提示函》《关于物流运输企业装卸搬运安全风险的提示函》等，进一步强化安全防范措施。 4.压实安全责任。制定印发《关于全面落实生产经营单位安全生产主体责任坚决防范遏制各类生产安全事故的硬措施》，督促各部门、各企业落实安全生产责任，强化风险管控，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。 |  |
| 110 | 深化基层应急管理体系和能力建设，健全监测预警、信息传递、协调联动、灾情评估、款物调拨等工作机制，启动消防救援大队迁建及基层站所建设项目，实施营头铜峪村地质灾害治理工程，提高防灾减灾救灾能力。 | 应急管理局 | 深化基层应急管理体系和能力建设，依托国债项目升级改造眉县应急指挥中心；全面提升应急指挥短板弱项项目实施，在值班室部署预警指挥系统，在镇街应急指挥视频调度能力提升方面部署5套视频会商系统，在红祥村、红河谷存部署2套应急呼叫终端；全面完成邋遢沟尾矿库提升改造工程项目，并通过竣工验收。 |  |
| 111 | 压实食品安全“两个责任”，全力保障群众“舌尖上的安全”。 | 市场监管局 | 2024年度全县386名包保干部，包抓4086户食品生产经营单位，督导任务全部完成，督导率100%，问题发现率2.09%，问题整改率100%。 |  |
| 112 | 树牢“过紧日子”思想，严格预算约束和绩效管理，提高财政支出效益。 | 财政局 | 牢固树立“过紧日子”思想，严预算、把源头，强化预算编制管理，从严从紧编制部门预算，配合市财政局做好过紧日子各项检查工作。 |  |
| 113 | 健全债务风险防范化解机制，盘活闲置资产，稳妥消除存量，坚决遏制增量。 |  | 截至12月，隐性债务还本17101.08万元，完成进度181%；法定债务已偿还12736.81万元，完成进度100% |  |
| 114 | 持续推进统计专项治理行动，高质量开展“五经普”工作。 | 统计局 | - 1.持续推进统计专项治理行动，对48户规上工业企业现场核实产值佐证资料，对新纳统的31户企业开展统计报表业务培训；对50户规上、限上企业开展执法检查，对6户企业进行行政处罚，向10户企业下发了行政警告通知书。 - 2.实行科级领导包抓镇街机制，多次召开全县经济普查推进会，开展8个镇街16个普查小区登记数据事后质量抽查工作；1月1日至4月30日，完成一套表315户、非一套表企业法人4131户、行政事业单位341户、民间非营利组织148户、抽样个体户588户的经济指标采集、登记任务。根据上级安排进行五经普结果试算，年末GDP核算采用五经普结果数据。 |  |
| 115 | 扎实推进保交楼，严格商品房预售资金监管，“一楼一策”处置逾期烂尾项目，确保房地产市场平稳健康发展。 | 住建局 | 1.全面完成华韵天城东区300套保交楼任务；3个烂尾楼项目已复工建设，4个烂尾楼项目处置工作正在有序推进。 2.截至目前，我县商品房预售资金监管项目42个，累计入账：46748.9567万元，累计出账：42634.4433万元。 |  |
| 116 | 强化金融监管，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险底线。 | 金融监管局 | 抽查核实辖区中国银行、泰隆村镇银行的普惠信贷数据，督导辖内三家承贷银行加大脱贫人口小额信贷投放力度，走访调研辖区银行保险机构，组织开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解，全年接到消保投诉7起，全部妥善处理。 |  |
| 117 | 积极构建“1511”信访法治化工作架构，扎实开展源头治理三年攻坚行动，着力治理重复信访、化解信访积案，持续争创全国信访工作示范县。 | 信访局 | 全年专业调处突出矛盾纠纷23件，多元调处矛盾纠纷626件，提供法律援助321件，代办信访事项38件。市级交办积案2件，已全部化解；对房地产、劳动社保、国有企业改制、集资融资等领域的24件突出信访问题进行专项治理，已化解16件。 |  |
| 118 | 推动建设青年发展型城市。 | 团县委 | 2024年新引进西部计划志愿者20名来眉，开展2024年青马工程专题培训班等线下活动6场次，覆盖人数达3900人，组织全县团员青年开展扫雪除冰等一系列志愿服务活动；召开县青年企业家协会第三次换届大会，选举产生了青企协新一届领导班子；举办2024年县内重点企业用工金秋招聘月暨人社工作进园区活动，组织开展20名大学生参加“返家乡”进政府机关见习活动；开展“七彩假期”活动3场次，为4名贫困生争取助学金1.3万元，举行庆“六一”慈善关爱慰问活动，为学生共捐赠6.83万元，全面助力青少年健康成长。 |  |
| 119 | 支持工会、妇联、工商联、科协、关工委、红十字会等群团组织广泛参与社会治理和公共服务，全力维护社会大局和谐稳定。 | 各镇街、各部门 | 各镇街、各部门支持群团组织，广泛参与社会治理和公共服务，组建镇级“爱心妈妈”结对帮扶志愿服务团队，开展困难妇女儿童大走访排查活动，对农村患有先天性心脏病和白血病的儿童提供医疗救助，引导非公有制企业促进就业，推动村集体经济发展重点项目建设，举办猕猴桃作务技术、职业农民技能、农村实用技术培训，组织党员干部参加心肺复苏术及体外除颤仪培训，全力维护社会大局和谐稳定。 |  |
| 120 | 深入学习贯彻习近平法治思想，全面推进依法治县，坚持县政府常务会议学法制度，完善重大决策合法性审查机制，提升政府工作法治化、规范化水平。 | 政府办 司法局 | 县政府常务会议坚持学法制度，就《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国文物保护法》《陕西省文物保护条例》等法律法规进行集体学习，全年学法12次；充分发挥县政府法律顾问、社会监督员功能作用，全面开展合法性审查，全年完成决策合法性审查107件。 |  |
| 121 | 深入实施“八五”普法，争创省级守法普法示范县。 | 司法局 | 组织宪法宣传周活动，开展“宪法宣传周进校园”“宪法进机关”“宪法进宗教”等活动90余场次，受理群众法律咨询300余人次，进一步引导广大群众弘扬宪法精神。开展“情暖重阳节·普法润桑榆”普法宣传活动，针对老年群体常见的法律问题，面对面进行了深入浅出的讲解。 |  |
| 122 | 畅通行政复议渠道，落实行政机关负责人出庭应诉机制，提升政府公信力。 |  | 全年受理行政复议案件65件，按期结案率100%。就槐芽镇人民政府未履行法定职责等应诉案件做好协调指导，行政应诉出庭做到应出尽出，邀请法律顾问审核把关，降低案件败诉率。 |  |
| 123 | 做好新时代政务公开工作，高质量办好人大代表建议、政协委员提案，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，确保权力运行更阳光。 | 政府办 | 全年共主动公开各类政府信息2104条，接收并办结依申请公开信件 101件。省市人大代表建议7件、县人大建议92件、政协提案96件已全部办结，办结率100%。 |  |
| 124 | 强化审计监督与统计监督合力，紧盯工程项目、民生建设等重点领域，筑牢防线、守住底线，营造风清气正的政治生态。 | 发改局 审计局 统计局 | 1.1-12月份成功入库项目193个，总投资88.9亿元，确保数据真实，应统尽统。 - 2.全年共完成审计和审计调查项目38项，占全年任务的111.8%。对审计单位提出审计建议75条，向县纪委监委和有关部门移送案件线索16起。 - 3.探索统计、审计监督有效衔接，对部分审计的投资项目投资额与统计平台数据进行比对，发挥协同监督作用，促进数据质量不断提升。 |  |

发：各镇街、各部门。

送：县长、副县长，办公室主任、副主任。

抄送：县委办、县人大办、县政协办、县纪委监委。